| Баш3ортостан Республикаhы Ми9к9 районы муниципаль районыны4 3аран ауыл советы ауыл бил9м9hе Башлы1ы |  | Республика Башкортостан Глава сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район |
| --- | --- | --- |

# 3АРАР                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»октябрь 2016 й.                                                                                                                   «04» октября  2016 г.                                                         № 37

О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Каран-Кункас,  с. Куль-Кункас, д. Комсомольский, д. Софиевка и д. Зайпекуль сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

На основании ч.2 пункта 2  и пункта 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район  Республики Башкортостан,

постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан».

2. Подготовку проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район  Республики Башкортостан» осуществлять согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан и разместить в сети Интернет на официальном  сайте сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан по адресу: http:// spkaranovski.ru/ .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения 	                                              М.З. Гайсин

Приложение № 1

к постановлению

от 04.10.2016 г. № 37

Состав комиссии по подготовке проекта «Внесение  изменений в Правила землепользования и застройки с. Каран-Кункас,  с. Куль-Кункас, д. Комсомольский, д. Софиевка и д. Зайпекуль сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

Председатель комиссии:

Гайсин М.З.- глава сельского поселения Карановский сельсовет

секретарь комиссии:

Юсупова Г.Б.- управляющий делами администрации сельского поселения Карановский сельсовет

Члены комиссии:

- Галиакберова В.Х. - специалист 2 категории администрации сельского поселения Карановский сельсовет;

- Артищева Р.К. - депутат Совета сельского поселения Карановский сельсовет;

- Драп Н.В. - депутат Совета сельского поселения Карановский сельсовет.

Порядок деятельности комиссии, последовательности градостроительного зонирования применительно к территориям поселения, либо применительно к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения), порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Внесение  изменений в Правила землепользования и застройки,  утверждены постановлением главы сельского поселения Карановский сельсовет № 29 от 01.07.2015 г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан».

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки» утверждены постановлением главы сельского поселения Карановский сельсовет № 32 от 07.10.2016 г. «О подготовке проекта  «Внесение  изменений в Правила землепользования и застройки с. Каран-Кункас,  с. Куль-Кункас, д. Комсомольский, д. Софиевка и д. Зайпекуль сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан».

Приложение № 2

к постановлению

от 04.10.2016 г. № 37

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Внесение  изменений в Правила землепользования и застройки с. Каран-Кункас,  с. Куль-Кункас, д. Комсомольский, д. Софиевка и д. Зайпекуль сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (далее Внесение изменений в Правила) | В течение 10 дней с даты принятия решения | Специалист администрации сельского поселения Карановский сельсовет |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 3 | Передача всех необходимых документов проектировщику на подготовку проекта Внесение изменений в Правила | Ноябрь - декабрь 2016 года | Глава поселения |
| 4 | Разработка проекта Внесение изменений в Правила | В соответствии с муниципальным контрактом | Организация, выигравшая конкурс |
| 5 | Проверка проекта Внесение изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта | Администрация поселения |
| 6 | Принятие решения о направлении проекта Внесение изменений в Правила главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава поселения |
| 7 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Организация, выигравшая котировки |
| 8 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Администрация сельского поселения Карановский сельсовет |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта Внесение изменений в Правила главе поселения | По окончании проверки | Глава поселения |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Внесение изменений в Правила | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Глава поселения |
| 11 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 14 дней с даты принятия решения | специалист администрации сельского поселения Карановский сельсовет |
| 12 | Опубликование проекта Внесение изменений в Правила | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | специалист администрации сельского поселения Карановский сельсовет |
| 13 | Проведение публичных слушаний по проекту Внесение изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Комиссия по подготовке проекта Внесения изменений в Правила |
| 14 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта Внесения изменений в Правила |
| 15 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | специалист администрации сельского поселения Карановский сельсовет |
| 16 | Принятие решения о направлении проекта Внесение изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения в представительный орган или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава поселения |
| 18 | Рассмотрение и утверждение Внесение изменений в Правила или направление проекта Внесение изменений в Правила Главе поселения на доработку | По плану работы Совета | Глава поселения |
| 19 | Опубликование Внесение изменений в Правила в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом или иным муниципальным правовым актом | Специалист администрации сельского поселения Карановский сельсовет |
| 20 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | Глава поселения |

Замечания и предложения принимаются  по адресам: Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 25 (отдел архитектуры администрации муниципального района Миякинский район РБ) и Миякинский район, с.Каран-Кункас, ул. Победы, д.22 (администрация СП Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ) в течение двух месяцев  с момента опубликования данного сообщения.

Справки по тел.: 8 (34788) 3-70-80.