**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы» за 2022 год**

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период***

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности всельском поселении Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Карановский сельсовет от 18.08.2022 № 51.

Основная цель муниципальной программы – стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

Задача муниципальной программы – создание условий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергетической эффективности; экономия топливно - энергетических ресурсов; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Основными приоритетами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Карановский сельсовет являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение целей муниципальной программы решается за счет использования энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления окон и дверей и т.д.

На территории сельского поселения установлены 15 КТП. 1 прибор учета в администрации сельского поселения. Всего реконструировано линий уличного освещения с заменой приборов освещения - светильники 147 шт, за 2022 год – 10 шт. Информация в области энергосбережении и энергетической эффективности размещается на официальном сайте по адресу: [**http://spkaranovski.ru/**](http://spkaranovski.ru/)

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год***

Муниципальной программой предусмотрено 1 показатель.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  | год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Мероприятие (результат) № 1: Проведение технических мероприятий согласно проведенным энергетическим обследованиям зданий с разработкой проектно-сметной документации (стоимость работ ориентировочно, в том числе мероприятий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции зданий, в системах освещения, а также мероприятий по замене приборов отопления (радиаторов) на приборы с высоким коэффициентом теплоотдачи, установке теплосберегающих оконных блоков, теплосберегающих входных дверей, а также дверей в подвалы и чердачные помещения | % | - | 0 | 0 | - |

***Уровень реализации муниципальной программы***

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

*Основное мероприятие 1*. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление окон и дверей и т.д.).

Сведения о выполнении основных мероприятий программы за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление окон и дверей и т.д.) | Администрация сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня энергосбережения | Мероприятия выполнены |  |

***Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе сопоставления:

1. фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;
2. фактических и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию муниципальной программы;
3. числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы. Расчеты за потребление электрической энергии и природного газа осуществляются с использованием приборов учета.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены ниже.

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление окон и дверей и т.д.) | - | - | 0,0 | 0,0 |

 Глава сельского поселения А.М. Атаджанов